**ПЛАН РАБОТЫ ГПОУ ЯО МЫШКИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА**

**на выполнение технического задания в рамках проекта «Разработка и внедрение инновационных моделей профессиональных образовательных организаций, соответствующих потребностям социально-экономического развития региона»**

**соисполнитель проекта ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж**

Цель проекта: Разработка вариативных моделей инновационного образовательного комплекса (компактного кампуса), способствующего эффективным коммуникациям между участниками образовательного процесс, обеспечивающего высокое качество инфраструктуры и создающего комфортные условия для работы и жизни.

Сроки реализации проекта: 2017-2019 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание задания | Срок исполнения  | Результат  |
| 1. | Организационные мероприятия  |  |  |
| 1.1. | Сформировать рабочую группу исполнителей из сотрудников колледжа | Июнь 2017г. | Приказ о создании РГ  |
| 1.2.  | Разработать план выполнения задания  | Июнь 2017г.  | Утвержденный план работы. |
| 1.3  | Создать страницу РИП на сайте колледжа Обновлять содержание | Июнь 2017г. | Страница РИП создана  |
| 1.4. | Принять участие в совместных организационных и методических совещаниях по представлению информации разработанной группой в ходе исполнения технического задания , в т.ч. : | Июнь, 2017 ИРО | Отчетные материалы |
| 1.4.1. | Коллективная деловая игра по постановке целей и задач совместной деятельности исполнителей и соисполнителей проекта | Май 2017г. | Отчетные материалы |
| 1.4.2. | Педагогический совет «Инновационные образовательные организации: опыт, проблемы, перспективы»  | Октябрь 2017г. | Отчетные материалы |
| 1.4.3.  | Деловая игра по трансформации опыта положительных практик деятельности инновационных ПОО в соответствии с потребностями социально-экономического развития региона и условиями деятельности конкретных ПОО:-анализ социально-экономического потенциала ММР;-перспективы развития ГПОУ ЯО МПК в рамках обеспечения ММР квалифицированными рабочими, служащими, специалистами среднего звена;- роль ГПОУ ЯО МПК в профессиональной подготовке и переподготовке взрослого населения ММР и г. Мышкина;- анализ трудоустройства выпускников ГПОУ ЯО МПК;- встреча с руководителями Центра занятости Мышкинского и Некоузского районов;-встреча с работодателями отдельных организаций Мышкинского и близлежащих районов | Ноябрь-февраль 2017-2018гг.  | Отчетные материалы |
| 1.4.4.  | Разработка и презентация комплекта методических материалов, полученных в ходе предыдущих мероприятий | Март-Апрель2018г.  | Отчетные материалы |
| 2. | Проектная деятельность  |  |  |
| 2.1. | Разработать профессионально-квалификационную структуру колледжа в соответствии с потребностями с социально-экономическими развития Мышкинского муниципального района | Апрель 2018г.  | Обоснованная ПКС колледжа |
| 2.1.1. | Поиск эффективных способов решения проблемы нехватки в Мышкинском муниципальном районе квалифицированных рабочих кадров и специалистов  | Май 2018г | Аналитическая справка, поиск пути решения проблемы  |
| 2.1.2. | Выполнить СВОТ-анализ внешней и внутренней и среды ГПОУ ЯО МПК в целях оценки внутренних возможностей профессиональной образовательной организации для удовлетворения социально-экономических потребностей территорий и региона | Июнь 2018г.  | Аналитическая справка с выводами  |
| 2.1.2. | Разработать проектную архитектурную модель ГПОУ ЯО МПК под новые потребности, включающую: -архитектурную схему профессиональной образовательной организации;-организационно-функциональную модель профессиональной образовательной организации;-нормативные документы, обеспечивающие деятельность инновационной образовательной организации;-программы сетевого, коммуникационного и др. взаимодействий  | Сентябрь – декабрь 2018г.  | Проектная модель ПОО  |
| 2.1.3 | Внедрение инновационной модели в практику преподавания специальных дисциплин и учебной практики по профессиям и специальностям:-проведение открытых занятий с привлечением экспертов;- проведение "круглых столов" с обсуждением достоинств и недостатков проведения занятий;- анализ и самоанализ проведения подобных занятий | Январь-май 2019 г |  |
| 2.2. | Тиражирование методических рекомендаций по созданию и внедрению модели | Январь – май 2019г.  | Методические рекомендации  |